## PartesInteressadas
Registro das partes interessadas | [6 empty] | 2022-04-09
|  | Identificação |  |  |  |  | Avaliação |  |  |  | Classificação
Cód. | Importância | Parte interessada | Área | Função | e-mail | Celular/Comercial | Requisitos de Comunicação | Principais expectativas | Poder na empresa | Interesse no projeto | interna/ externa | apoiadora/ neutra/ resistente | Comentários
1 | 20 | Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim | Prefeitura | Patrocinador do Projeto | prefeito@cachoeiro.es.gov.br | (28) 3511-5280 | Abertura do edital de licitação para submissão do projeto ou edital de parceria. | Realização da apresentação do projeto e entrega da parte escrita nos prazos estabelecidos no cronograma do projeto. | 5-Muito Alto | 4-Alto | Externa | Apoiadora | cachoeiro.es.gov.br/prefeito
2 | 20 | Secretaria de Desenvolvimento Social | Secretaria da Prefeitura | Secretaria responsável pelo orgão ligado ao projeto | semdes@cachoeiro.es.gov.br | (28) 3522-2212 | Definir Requisitos, Fornecer diários/documentos oficiais, Aprovação dos requisitos. | Realização da apresentação do projeto e entrega da parte escrita nos prazos estabelecidos no cronograma do projeto. | 4-Alto | 5-Muito Alto | Externa | Apoiadora
3 | 15 | Banco de Alimentos | Orgão da Prefeitura | órgão é responsável pela complementação da alimentação de famílias em situação de vulnerabilidade | semdes@cachoeiro.es.gov.br | (28) 3522-9114 | Definir Requisitos, Fornecer diários/documentos oficiais, Aprovação dos requisitos. | Recebimentos dos dados e gráfico de avaliação de impacto nos indices de doação de alimentos. | 3-Médio | 5-Muito Alto | Externa | Apoiadora
4 | 16 | Flavio Izo | PMO | Gerente Geral de Projetos | fizo@ifes.edu.br | (28) 99986-5273 | AVALIAÇÃO DO TRABALHO E RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO E LANÇAMENTO DA NOTA PARA A EQUIPE. | Cumprimento da apresentação e entrega do projeto no prazo estabelecido. | 4-Alto | 4-Alto | Interna | Apoiadora
5 | 15 | Edgard da Cunha Pontes | Gerência | Desenvolvedor e Gerente do Projeto | edgardcunha@gmail.com | (28) 99979-0582 | CONSOLIDAR OS REQUISITOS, BUSCAR ESTRATÉGIAS PARA DIVISÃO DAS ATIVIDADES E APRESENTAÇÃO DO PROJETO. | Finalização do projeto com êxito e entrega para o Banco de Alimentos dentro dos requisitos descritos no termo de compromisso. | 3-Médio | 5-Muito Alto | Interna | Apoiadora
6 | 12 | Vicenzo | Gerência | Desenvolvedor e Infraestrutura | vicenzo.alp@gmail.com | (28) 99999-0317 | MANTER PARTES INTERESSADAS ATUALIZADAS SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE TI | Definição e suporte tecnológico ao projeto. | 3-Médio | 4-Alto | Interna | Apoiadora
7 | 12 | Glauber | Gerência | Desenvolvedor e Financeiro | glauberlpg@gmail.com | (28) 99884-3232 | CONTROLE E MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DO PROJETO | Finalização do projeto com êxito e entrega dentro dos requisitos descritos no termo de compromisso. | 3-Médio | 4-Alto | Interna | Apoiadora
8 | 12 | Gabrielle | Gerência | Desenvolvedora e Comunicação | gabrielle.donna2@gmail.com | (28) 99971-7589 | SINCRONIZAR A COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES INTERESSADAS | Finalização do projeto com êxito e entrega dentro dos requisitos descritos no termo de compromisso. | 3-Médio | 4-Alto | Interna | Apoiadora
8 | 0
9 | 0

## Estrategia
Estratégia para gerenciamento das partes interessadas |  |  | 2022-04-09
Código | Parte interessada | Interesse(s) da parte interessada no projeto | Avaliação do impacto | Estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir resistências | Comentários
1 | Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim | Entrega final do projeto e apresentação da execução. | muito alto | Solicitar relatórios de execução para acompanhamento do projeto e avaliação do desempenho atribuindo notas.
2 | Banco de Alimentos | Recebimento do projeto até dezembro para análise e apresentação a Prefeitura de Campo Largo. | muito alto | Detalhar as necessidades da ONG e fornecer as informações necessárias para o bom desempenho da equipe e eficácia na entrega do projeto
3 | Flavio Izo | Recebimento do projeto até dezembro para análise e apresentação a Prefeitura de Campo Largo. | muito alto | Detalhar as necessidades da ONG e fornecer as informações necessárias para o bom desempenho da equipe e eficácia na entrega do projeto
4 | Edgard da Cunha Pontes | Recebimento do projeto até dezembro para análise e apresentação a Prefeitura de Campo Largo. | muito alto | Detalhar as necessidades da ONG e fornecer as informações necessárias para o bom desempenho da equipe e eficácia na entrega do projeto
5 | Vicenzo | Entrega do projeto final a ONG e ao IFPR. Atingir os resultados esperados pela ONG. | alto | Comunicação entre todos os integrantes do grupo
6 | Glauber | Entrega do projeto final a ONG e ao IFPR. Atingir os resultados esperados pela ONG. | alto | Comunicação entre todos os integrantes do grupo
7 | Gabrielle | Entrega do projeto final a ONG e ao IFPR. Atingir os resultados esperados pela ONG. | alto | Comunicação entre todos os integrantes do grupo

## Grafico
|  | Matriz de Poder x Interesse | [5 empty] | Matriz de Influência x Impacto x Poder x Interesse
Matriz usada inicialmente retirada devido a sua complexidade
Poder
Poder | [5 empty] | Influência | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Interesse
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 25 | 100 | 225 | 400 | 625 | 5
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 4 | 16 | 64 | 144 | 256 | 400 | 4
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 9 | 36 | 81 | 144 | 225 | 3
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 16 | 36 | 64 | 100 | 2
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Interesse | [5 empty] | Impacto

## Param
Aba Partes interessadas
Legenda | Parte interessada | Importância | Poder | Interesse | interna/ externa | apoiadora/ neutra/ resistente
Definição | Pessoa, comunidade ou organização envolvida cujos interesses podem ser afetados pelo projeto. Exercem influência sobre o projeto, suas entregas e sua equipe | Poder x Interesse | Nível de autoridade; Posição hierárquica ou de carisma ou liderança pessoal | Nível de preocupação em relação aos resultados do projeto | Se trabalha na empresa (interna), senão (externa) | Postura em relação ao projeto
Domínio |  |  | 1-Muito baixo | 1-Muito baixo | Interna | Apoiadora
|  |  | 2-Baixo | 2-Baixo | Externa | Neutra
|  |  | 3-Médio | 3-Médio |  | Resistente
|  |  | 4-Alto | 4-Alto
|  |  | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto