## Plano de Projeto
Versão | 2019-02-01
Nome do Projeto | Doar Faz Bem
Nome do Gerente | Edgard da Cunha Pontes
Prazo do Projeto | 12 meses
Declaração do Âmbito | Descreve detalhadamente as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar essas entregas, sendo um documento fundamental para criar, entre todos os envolvidos no projeto, um entendimento comum sobre os objetivos do projeto, o que vai ser feito e como vai ser feito. | [5 empty] | http://pm2all.blogspot.com/2011/09/pmbok-declaracao-ambito-escopo-do.html
Início |  | 2020-01-01
Término |  | 2020-12-31
Progresso |  | 0%
Tarefa | Responsável | Início | Término | Dia Inicial | Duração | Status
Modelagem do Negócio | Vicenzo | 2020-01-02 | 2020-02-02 | 0 | 31 | Não iniciado
Aquisições | Glauber | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 0 | 15 | Não iniciado
Levantamento de Requisitos | Gabrielle | 2020-01-16 | 2020-03-01 | 14 | 45 | Não iniciado
Gerenciamento do Projeto | Edgard | 2020-03-01 | 2020-09-12 | 59 | 195 | Não iniciado
Desenvolvimento | Vicenzo | 2020-03-02 | 2020-10-30 | 60 | 242 | Não iniciado
Dev. CRUD | Vicenzo | 2020-03-02 | 2020-05-01 | 60 | 60 | Não iniciado
Dev. Compra Online de Kits | Edgard | 2020-05-02 | 2020-08-31 | 121 | 121 | Não iniciado
Dev. Doar Kits | Gabrielle | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 151 | 151 | Não iniciado
Dev. Relatórios | Glauber | 2020-09-20 | 2020-10-30 | 262 | 40 | Não iniciado
Controle de Alteração | Gabrielle | 2020-03-02 | 2020-10-30 | 60 | 242 | Não iniciado
Testes | Glauber | 2020-03-02 | 2020-11-22 | 60 | 265 | Não iniciado
Implantação | Vicenzo | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 323 | 30 | Não iniciado
Lançamento |  | 2020-12-20 | 2020-12-30 | 353 | 10
Formulas:
Término = [Início]+[Dia Inicial]

## Lista de Participantes
Lista de Participantes
Nome | Posição | Função no Projeto | E-mail | Expectativas
Edgard da Cunha Pontes | Desenvolvedor | Gerente de Projeto | edgardcunha@gmail.com | Coordenar a equipe para cumprir o cronograma
Vicenzo de Almeida Prucoli | Desenvolvedor | Gerente Infraestrutura | vicenzo.alp@gmail.com | Implementar e monitorar os recursos tecnológicos
Glauber Lucas Gonçalves | Desenvolvedor | Gerente Financeiro | glauberlpg@gmail.com | Gerenciar os recursos financeiros
Gabrielle Tuão | Desenvolvedora | Gerente de Comunição | gabrielle.donna@gmail.com | Gerenciar as contatos oficiais do projeto
Flávio Izo | PMO | Gerente Geral de Projetos | fizo@ifes.edu.br | Gerenciar desempenho e Definir métricas

## Custo Base
Base do Custo | Total | 200000
Item/tarefa | % Concluída | Custo Base | Custo | Custo Real | % gasto do orçamento
Aquisição de computadores (#4) | 0% | 12000 | 48000 | 40000 | 20
Mochila | 0% | 800 | 800 | 800 | 0.4
Contrato telefonia internet (12 meses) | 0% | 2400 | 2400 | 1920 | 0.96
Cafeteira | 0% | 700 | 700 | 700 | 0.35
Geladeira | 0% | 1700 | 1700 | 1500 | 0.75
Impressora | 0% | 2000 | 2000 | 1700 | 0.85
Quadro | 0% | 150 | 150 | 130 | 0.065
Aluguel (12 meses) | 0% | 2000 | 24000 | 21600 | 10.8
Água | 0% | 1200 | 1200 | 840 | 0.42
Luz | 0% | 3600 | 3600 | 3000 | 1.5
Ar Condicionado | 0% | 3000 | 3000 | 2700 | 1.35
VPI (12 meses) | 0% | 1200 | 1200 | 1080 | 0.54
Impostos (12 meses) | 0% | 5200 | 5200 | 4550 | 2.275
Alimentação (12 meses) | 0% | 24000 | 24000 | 19200 | 9.6
Remuneração (12 meses) | 0% | 14400 | 14400 | 14400 | 7.2
Insumos | 0% | 1000 | 1000 | 1000 | 0.5
Mesa de Coworking | 0% | 2000 | 2000 | 2500 | 1.25
Cadeiras (#6) | 0% | 1800 | 1800 | 1620 | 0.81
TOTAL | 0% | 30750 | 88750 | 75970 | 59.62

## Plano de comunicação
Plano de Comunicação
Tipo de comunicação | Entregas | Descrição | Método de entrega | Frequência | Responsável | Audiencia
Apresentação | Apresentação de PowerPoint por 15 minutos | Apresentação para prefeitura | Em pessoa | Uma vez | Gabrielle | Todos os envolvidos no projeto
Reuniões por entrega | Reuniões rápidas | Verificação de status | Em pessoa | 3x por semana | Edgard | Equipe do Projeto