## Instrucoes
Explicação das Abas
Template de Plano de gerenciamento dos riscos, serve também para o registro de riscos e questões e monitoramento dos riscos. Aba Riscos para identificação e tratamento dos Riscos Aba Issues específica para o Issues Log (Log de Problemas e Questões). Aba Ações para o controle das ações para tratar os problemas e riscos identificados.
Objetivo: | Tratar os riscos
Ref. | Passos | Aba | Comentários
1 | Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos | Riscos
2 | Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param | Riscos
3 | Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". | Acoes
4
5
Objetivo: | Tratar os problemas e questões ocorridas no projeto
Ref. | Passos | Aba | Comentários
1 | Incluir o problema ou questão ocorrido na coluna descrição da Issue | Issues
2 | Incluir as demais informações sobre o problema ou questão. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param | Issues
3 | Incluir as ações para tratar o problema/questão. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". | Acoes
4
5
Objetivo: | Categorizar os riscos
Ref. | Passos | Aba | Comentários
1 | Incluir as categorias identificadas na coluna categoria | Param
2 | Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as categorias e subcategorias | EAR
3 | Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse template só usa as subcategorias como referência no EAR. | Riscos
4
5

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão
01 | 15 | A prefeitura não abrir o edital de parceria | 3-Média | 5-Muito Alto | Não ser contemplado implica em não poder realizar o projeto | Externo | Assumir | Encontrar novas fontes de financiamento | Glauber
02 | 15 | A empresa não ser escolhida na licitação | 3-Média | 5-Muito Alto | Não ser contemplado implica em não poder realizar o projeto | Externo | Assumir | Postergar o desenvolvimento do projeto até novo levantamento de recursos. | Edgard
03 | 12 | A prefeitura não liberar o recurso para o projeto | 3-Média | 4-Alto | Não será financiado pela prefeitura | Externo | Assumir | Procurar novas fontes de financiamento | Glauber
04 | 8 | Falta de know-how em projetos | 2-Baixa | 4-Alto | A falta de know-how pode comprometer a qualidade do projeto | Técnico | Mitigar | Realização de treinamentos para toda equipe | Vicenzo
05 | 8 | Atraso no lançamento da plataforma | 2-Baixa | 4-Alto | O atraso impactará o orçamento do projeto | Gestão do projeto | Prevenir | Estabelecer metas com margem de segurança e/ou contratar mais profissionais. | Edgard
06 | 8 | Desligamento repentino de membros da equipe | 2-Baixa | 4-Alto | Impacto direto nas metas do projeto | Organizacional | Assumir | Contratação de novos funcionários | Gabrielle
07 | 4 | Dificuldade em comprovar os gastos realizados | 1-Muito baixa | 4-Alto | Impacto na prestação de contas à Prefeitura | Gestão do projeto | Prevenir | Acompanhamento e controle das finanças | Glauber
08 | 6 | Interrupção de serviços privados contratados | 2-Baixa | 3-Médio | Causar atraso no cronograma | Externo | Prevenir | Contratar outras empresas cotadas para o serviço | Glauber
09 | 15 | Perda de informações do projeto | 3-Média | 5-Muito Alto | Não conseguir recuperar informações do projeto | Gestão do projeto | Prevenir | Criando rotinas de backup redundantes | Vicenzo
10 | 6 | Degradação de material adquirido | 2-Baixa | 3-Médio | Será substituído por um novo material | Gestão do projeto | Prevenir | Reservar um recurso para conserto/troca. | Vicenzo
11 | 8 | Não aprovação de funcionalidades desenvolvidas | 2-Baixa | 4-Alto | Redesenvolvimento e atraso no cronograma | Externo | Prevenir | Retira-se as funcionalidades | Edgard
12 | 9 | Solicitação de funcionalidades não previstas | 3-Média | 3-Médio | Causar atraso no cronograma | Externo | Prevenir | Analisar se é viável o desenvolvimento dessas funcionalidades | Vicenzo
13 | 12 | Escolha equivocada de ferramentas. | 3-Média | 4-Alto | Diminuição da produtividade | Técnico | Prevenir | Realizar estudo prévio das ferramentas escolhidas | Vicenzo
14 | 8 | Interrupção de serviços públicos contratados | 2-Baixa | 4-Alto | Causar atraso no cronograma | Externo | Transferir | Exigir a resolução do problema | Gabrielle
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0

## Issues
Cód. | Severidade | Descrição da Issue | Urgência | Impacto | Descrição do Impacto | Quem Identificou | Data de Identificação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Comentários
01 | 12 | Escolhas assertivas das ferramentas | 3-Média | 4-Alto | Diminuição da produtividade | Edgard | 2019-11-09 |  | Vicenzo | 2020-06-01 | Pendente
02 | 25 | Estabelecer rotinas de backup redundantes | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Perda completa de informações importantes | Vicenzo | 2019-11-09 |  | Edgard | 2020-02-01 | Pendente
03 | 6 | Validar as principais funcionalidades | 2-Baixa | 3-Médio | Causar atraso no cronograma | Glauber | 2019-11-09 |  | Vicenzo
04 | 12 | Entrega modular de funcionalidades | 3-Média | 4-Alto | Redesenvolvimento e atraso no cronograma |  | 2019-11-09 |  | Edgard
05 | 6 | Poupar recursos para enventualidades | 2-Baixa | 3-Médio | Será substituído por um novo material |  | 2019-11-09 |  | Vicenzo
06 | 25 | Perda de informações do projeto | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Não conseguir recuperar informações do projeto |  | 2019-11-09 |  | Vicenzo
07 | 6 | Interrupção de serviços privados contratados | 2-Baixa | 3-Médio | Causar atraso no cronograma |  | 2019-11-09 |  | Glauber
08 | 4 | Dificuldade em comprovar os gastos realizados | 1-Muito baixa | 4-Alto | Impacto na prestação de contas à Prefeitura |  | 2019-11-09 |  | Glauber
09 | 16 | Atraso no lançamento da plataforma | 4-Alta | 4-Alto | O atraso impactará o orçamento do projeto |  | 2019-11-09 |  | Gabrielle
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0

## Acoes
Tipo | Cód. | Prior. | Descrição do Risco ou da Issue | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
|  | Riscos |  |  |  |  | Issues |  |  | Acoes
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Severidade | Urgência | Status | Tipo | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Urgência x Impacto |  |  |  | Cód. Risco ou Issue relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 1-Muito baixa | Ok | Riscos |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar |  | 2-Baixa | Pendente | Issues |  | 1-Baixa
| Issues |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 3-Média | Em andamento |  |  | 2-Média
| Acoes |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 4-Alta |  |  |  | 3-Alta
| Grafico |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto |  |  |  | 5-Muito Alta
EAR
Param
Esclarecimentos Adicionais sobre Issues
Issue é o termo inglês para questão ou problema. Cada Issue deve ser registrada para agilizarmos sua solução e como lições aprendidas.
A Aba Ações existe para registrar todas as ações necessárias para resolver cada problema
Quando conseguirmos resolver a Issue com apenas uma ação, uso a própria Aba de Issues para registrar a ação. Quando é necessário mais de uma ação para resolver a Issue, faço somente uma referência "Vide Aba Ações".
Esclarecimentos Adicionais Sobre Ações
Eliminar: O plano de projeto deve ser alterado para que se elimine completamente a possibilidade do risco. Por óbvio, alguns riscos não podem ser eliminados por não estarem no domínio do gerente de projetos ou da corporação;
Transferir: A responsabilidade por absorver este risco é passada para uma outra parte ou entidade. É o caso de realizar seguro de algum item ou situação identificada como arriscada;
Mitigar: Significa reduzir a probabilidade e/ou o impacto do risco com alguma prevenção ou tomada de ação antecipada;
Aceitar: A aceitação pode ser ativa ou passiva. Quando passiva, se toma alguma medida após ocorrer o risco. Esta estratégia é utilizada para riscos de baixa probabilidade e baixo impacto. Se for aceitação ativa, uma contingência funciona como salvaguarda. Pode ser contingência de recursos de qualquer ordem ou tempo para lidar com a situação caso haja a ocorrência.